## PRODUCT BACKLOG
ID | Área | Item | Importância | Sprint Estimada | Responsável
1 | Aplicação | Login | 100 | 2 | Fabíola
2 |  | Logout | 80 | 2 | Fabíola
3 |  | Cadastro | 100 | 2 | Fabíola
4 |  | Tela principal | 100 | 2 | Cassio
5 |  | Tela de interesses | 60 | 2 | Cassio/Messias
6 |  | Tela resultado busca | 80 | 3 | Amanda
7 |  | Tela perfil | 80 | 2 | Cassio
8 |  | Chat tempo real | 90 | 3 | Todos
9 |  | Site Institucional | 70 | 2 | Vitor
10 |  | Tela Eventos | 80 | 2 | Amanda
11 |  | Editar perfil | 60 | 2 | Cassio
12 |  | Recomendação | 60 | 3 | Cassio/Messias
13 |  | Tela de resultado de pesquisa | 60 | 3 | Amanda

## REQUISITOS
JUST DO IT
ID | ID Associada | Descrição do Requisito | Objetivo / Estratégia de Negócio | Prioridade | Versão do Requisito | Tipo Requisito | Complexidade | Critérios de Aceitação | Dependência Internas entre Requisitos (rastreabilidade) | Data da Criação | Data Última Alteração | Responsável pela última alteração | Motivo Última Alteração | Situação do Requisito
1 |  | Banco de Dados
| 1.1 | Deve haver modelo conceitual | Modelagem de dados | Desejável | 1.0 | Não Funcional | Média | Modelo padronizado |  | 2020-02-18 | 2020-02-19 | Cassio | Criação | Em andamento
| 1.2 | Deve haver modelo lógico | Modelagem de dados | Importante | 1.0 | Não Funcional | Média | Modelo padronizado | 1.1 | 2020-02-19 | 2020-02-20 | Cassio | Criação | Em andamento
| 1.3 | Deve haver modelo físico | Modelagem de dados | Essencial | 1.0 | Não Funcional | Média | Banco criado de acordo com modelo | 1.1 , 1.2 | 2020-02-20 | 2020-02-21 | Cassio | Criação | Em andamento
| 1.4 | Deverá haver recurso de busca e armazenamento de imagens | Performance | Importante | 1.0 | Funcional | Alta | Inserção e busca no banco |  | 2020-04-25 | 2020-04-25 | Cassio | Criação | Concluído
| 1.5 | Conexão deve ser via driver JDBC | Performance | Essencial | 1.0 | Funcional | Alta | Banco responder a requisição | 1.3 | 2020-02-21 | 2020-02-22 | Cassio | Criação | Concluído
| 1.6 | Deve haver dicionário de dados | Modelagem de dados | Desejável | 1.0 | Não Funcional | Alta | Modelo padronizado | 1.1 , 1.2 | 2020-02-22 | 2020-02-23 | Cassio | Criação | Pendente
2 |  | Design
| 2020-01-02 | Deverá haver protótipo das telas : index, login, cadastro, home, perfil, eventos baixa resolução | Experiência do Usuário | Importante | 1.0 | Não Funcional | Média | Validação em grupo |  | 2020-02-29 | 2020-04-25 | Cassio | Alteração | Em andamento
| 2.2 | Deverá hever Logotipo da Aplicação | Credibilidade | Essencial | 1.0 | Não Funcional | Alta | Logo mais descolado |  | 2020-02-29 | 2020-03-01 | Cassio | Criação | Concluído
| 2.3 | Paleta de cores deverá ser agradável e moderna | Experiência do Usuário | Importante | 1.0 | Não Funcional | Média | Validação em grupo |  | 2020-02-29 | 2020-03-01 | Cassio | Criação | Concluído
3 |  | Front-End
| 2020-01-03 | Deverá haver tela Institucional conforme protótipo | Experiência do Usuário | Essencial | 1.0 | Funcional | Média | Tela agradável ligado a conceitos de UX |  | 2020-02-29 | 2020-04-25 | Cassio | Alteração | Concluído
| 2020-02-03 | Deverá haver tela Home funcional conforme protótipo | Experiência do Usuário | Importante | 1.0 | Funcional | Alta | Tela agradável ligado a conceitos de UX |  | 2020-02-29 | 2020-04-25 | Cassio | Alteração | Concluído
| 2020-03-03 | Deverá haver tela Login funcional conforme protótipo | Experiência do Usuário | Essencial | 1.0 | Funcional | Média | Tela agradável ligado a conceitos de UX |  | 2020-02-29 | 2020-03-01 | Cassio | Criação | Concluído
| 2020-04-03 | Deverá haver tela Cadastro funcional conforme protótipo | Experiência do Usuário | Essencial | 1.0 | Funcional | Média | Tela agradável ligado a conceitos de UX |  | 2020-02-29 | 2020-03-01 | Cassio | Criação | Concluído
| 2020-05-03 | Deverá haver tela Eventos conforme protótipo | Experiência do Usuário | Essencial | 1.0 | Funcional | Média | Tela agradável ligado a conceitos de UX |  | 2020-04-25 | 2020-04-25 | Cassio | Criação | Concluído
| 2020-05-03 | Deverá haver tela Perfil funcional conforme protótipo | Experiência do Usuário | Essencial | 1.0 | Funcional | Média | Tela agradável ligado a conceitos de UX |  | 2020-04-25 | 2020-04-25 | Cassio | Criação | Concluído
| 3.6 | Feed deverá possuir um carregamento dinâmico dos posts | Experiência do Usuário | Importante | 1.0 | Funcional | Alta | Feed carregando quando chegar ao fim da página |  | 2020-04-25 | 2020-04-25 | Cassio | Criação | Concluído
| 3.7 | Deverá haver o logo da empresa na Navbar | Institucional | Essencial | 1.0 | Funcional | Baixa | n/a | 2020-03-02 | 2020-03-17 | 2020-04-25 | Cassio | Alteração | Concluído
| 3.8 | Haverá no rodapé das páginas os contatos para comunicação e suporte | Institucional | Essencial | 1.0 | Funcional | Baixa | n/a | 2020-01-03 | 2020-03-17 | 2020-03-17 | Fabíola | Criação | Concluído
| 3.9 | Deverá haver botão no site que redirecione para o Login na aplicação | Institucional | Essencial | 1.0 | Funcional | Baixa | n/a | 3.3 , 3.4 | 2020-03-17 | 2020-05-25 | Cassio | Alteração | Concluído
4 |  | Back-End
| 2020-01-04 | Deverá conter recurso de chat em tempo real | Comunicação | Essencial | 1.0 | Funcional | Alta | Comunicação entre dois dispositivos |  | 2020-02-29 | 2020-03-01 | Cassio | Criação | Pendente
| 2020-02-04 | Deverá haver validação de segurança / Login | Segurança | Importante | 1.0 | Funcional | Alta | Negar acesso com as credenciais incorretas |  | 2020-03-01 | 2020-03-02 | Cassio | Criação | Concluído
| 2020-03-04 | Deverá haver cadastro funcional de novos usuários no banco de dados | Usabilidade | Importante | 1.0 | Funcional | Alta | Armazenar informaçoes no banco corretamente |  | 2020-03-02 | 2020-03-03 | Cassio | Criação | Concluído
| 2020-04-04 | Deverá ter funcionalidade de buscas | Experiência do Usuário | Importante | 1.0 | Funcional | Alta | Trazer informações de acordo com o usuário |  | 2020-03-03 | 2020-03-04 | Cassio | Criação | Pendente
| 2020-05-04 | Deve ser utilizado os padrões de projeto Iterator e Adapter | Eficiência | Importante | 1.0 | Não Funcional | Média | Padrões validados pela equipe de desenvolvimento |  | 2020-04-25 | 2020-04-25 | Cassio | Criação | Concluído
| 2020-06-04 | Deverá ter filtros específicos na opção de busca | Experiência do Usuário | Importante | 1.0 | Funcional | Alta | Realizar filtro de acordo com o gosto |  | 2020-03-03 | 2020-03-04 | Cassio | Criação | Pendente
| 2020-07-04 | Deverá haver módulos/dependências de Segurança | Segurança | Importante | 1.0 | Não Funcional | Alta | Comprovação de efetividade |  | 2020-04-25 | 2020-04-25 | Cassio | Criação | Pendente
| 2020-08-04 | Deverá haver disponibilização de chat ZENDESK na área privada para envio de email para dúvidas ou reclamações | Aplicação | Importante | 1.0 | Não Funcional | Alta | Comunicação entre cliente e JDIT |  | 2020-03-17 | 2020-03-17 | Fabíola | Criação | Pendente
[5 empty] | Legenda |  | n/a = Não se aplica
11
12
13
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45